## 01_前提・方針
入力（変更してOK）
項目 | 説明 | 値
プロジェクト開始日 | WBS/ガントの基準日 | 2026-01-15
主訴求（全面に出す） | マーケの一番上に置く価値提案 | AIチーム開発 伴走支援
主軸サービス（LP表示用） | プラン設計に合わせて調整 | 生成AIを使いこなす人材育成（AIチーム開発/研修）
ターゲット（暫定） | 企業向け | 企業向け（部門長/現場責任者/人事）
一次KPI | 営業シミュレーションで使うKPI | 月次 新規受注数（ライトニング/伴走/研修）
寿命仮説 | 計画期間の前提 | 2年（生成AI領域単体の優位が短命という仮説）
制作対象 | サイト＋LP＋営業資料 | LP（1枚）＋提案書＋事例/図解＋運用SOP
運用体制 | 窓口/ファシリ、現場参加 | Sat=窓口/ファシリ｜Uni,Tim=現場参加(インストラクター)

## 02_プラン定義
プラン | 期間（ヶ月） | 参加人数（最小） | 参加人数（最大） | 価格（円） | 支払条件（例） | 会議頻度/週 | Sat h/週 | Uni h/週 | Tim h/週 | 標準成果物（要約） | 想定 月次売上（円） | 想定 総工数h（週あたり×週数）
AIチーム開発 伴走（標準） | 3 | 3 | 5 | 3000000 | 50%前受 + 50%月末/検収 | 2 | 6 | 4 | 4 | 診断→設計→実装伴走→定着（テンプレ/SOP/事例化）
AIチーム開発 伴走（ライトニング） | 1 | 3 | 5 | 5000000 | 100%前受（短期集中） | 3 | 10 | 8 | 8 | 短期で成果物を作り切る（ユースケース/テンプレ/運用設計）
生成AI研修（入口） | 1 | 10 | 30 | 1200000 | 100%前受 | 1 | 3 | 2 | 2 | 基礎→業務適用→チーム内共有（研修資料/課題/評価）

## 03_営業ファネルKPI
入力（変更してOK）
ファネル率（仮）
リード→初回MTG | 20%
初回MTG→提案 | 60%
提案→受注 | 25%
プラン | 月次 受注（件） | 単価（円） | 月次 売上（円） | 必要提案数 | 必要初回MTG数 | 必要リード数
AIチーム開発 伴走（標準） | 0
AIチーム開発 伴走（ライトニング） | 0
生成AI研修（入口） | 0
合計

## 04_WBS
ID | ワークストリーム | フェーズ | タスク | 成果物/アウトプット | 担当（人物） | 担当（ロール） | 工数（営業日） | 先行ID | 開始日（入力） | 終了日（自動） | 状態 | メモ | 自動開始日（候補）
T001 | 0.準備 | キックオフ | キックオフ | 目的/体制/進め方合意 | Sat | PM | 1 |  |  |  | Not Started
T002 | 0.準備 | 成功条件 | KPI/OKR定義 | KPI（受注/稼働/粗利/満足） | Sat | PM | 2 | T001 |  |  | Not Started
T003 | 0.準備 | 体制 | RACI/会議体確定 | RACI/定例設計/議事録テンプレ | Sat | PM | 1 | T001 |  |  | Not Started
T010 | 1.超上流 | 商品 | プラン定義FIX | 伴走/ライトニング/研修のスコープ・成果物 | Sat | PM | 2 | T002 |  |  | Not Started | マイルストーン
T011 | 1.超上流 | 商品 | 成果物テンプレ整備 | キックオフ/週次/最終報告/課題テンプレ | Sat | PM | 3 | T010 |  |  | Not Started
T012 | 1.超上流 | 営業 | 提案書テンプレ整備 | 提案書（課題→方針→プラン→費用→事例） | Sat | PM | 3 | T010 |  |  | Not Started
T013 | 1.超上流 | 営業 | ヒアリングシート整備 | ヒアリングシート（部門/業務/データ/制約） | Sat | PM | 2 | T010 |  |  | Not Started
T020 | 2.マーケ | LP | LP構成（セクション設計） | FV〜CTAの骨子 | Sat | コピー | 3 | T010 |  |  | Not Started
T021 | 2.マーケ | LP | LPコピー初稿 | AIチーム開発伴走で初稿 | Sat | コピー | 5 | T020 |  |  | Not Started
T022 | 2.マーケ | LP | 反論処理（FAQ） | セキュリティ/費用/成果/補助金Q&A | Sat | コピー | 2 | T021 |  |  | Not Started
T023 | 2.マーケ | 証拠 | 事例テンプレ作成 | 数値化フォーマット（Before/After/ROI） | Sat | PM | 2 | T010 |  |  | Not Started
T024 | 2.マーケ | 証拠 | 図解テンプレ作成 | プロセス図/体制図/成果物イメージ | Sat | デザイン | 3 | T020 |  |  | Not Started
T025 | 2.マーケ | 証拠 | 実績の声収集 | 推薦文/実績の声（文章） | Sat | PM | 3 | T023 |  |  | Not Started | マイルストーン
T030 | 3.制作 | デザイン | デザイン制作 | LPデザイン稿→FIX | 外部/内製 | デザイン | 7 | T021 |  |  | Not Started | マイルストーン
T040 | 3.制作 | 実装 | LP実装 | フォーム/日程調整/計測含む | 外部/内製 | 開発 | 7 | T030 |  |  | Not Started
T041 | 3.制作 | 公開 | 公開 | LP公開＋計測確認 | Sat | PM | 1 | T040 |  |  | Not Started | マイルストーン
T050 | 4.営業 | パイプライン | ターゲットリスト作成 | 企業リスト＋打診文 | Sat | BD | 3 | T010 |  |  | Not Started
T051 | 4.営業 | 商談 | 初回相談の型 | 初回MTGアジェンダ/質問/クロージング | Sat | BD | 2 | T012 |  |  | Not Started
T060 | 5.検証 | PoC | ライトニング1社実施 | 短期集中で成果を作る | Sat/Uni/Tim | Delivery | 20 | T041 |  |  | Not Started | マイルストーン
T061 | 5.検証 | 効果測定 | ROI測定 | 効果レポート作成 | Sat | PM | 3 | T060 |  |  | Not Started
T062 | 5.検証 | 標準化 | 成功パターン標準化 | SOP/テンプレ/オンボード整備 | Sat | PM | 5 | T061 |  |  | Not Started | マイルストーン
T070 | 6.スケール | 営業資料 | ケーススタディ作成 | 事例1本→3本へ拡張 | Sat | コピー | 5 | T061 |  |  | Not Started
T071 | 6.スケール | パートナー | 紹介チャネル設計 | 商工会議所/コミュニティ/代理店 | Sat | BD | 5 | T062 |  |  | Not Started
メモ：自動開始日（候補）は XLOOKUP が使える環境で有効。開始日は基本入力し、候補をコピペして使う想定。
Formulas:
終了日（自動） = IF([開始日（入力）]="","",WORKDAY([開始日（入力）],[工数（営業日）]-1))
自動開始日（候補） = IF([先行ID]="","",WORKDAY(IFERROR(XLOOKUP([先行ID],A2:A500,K2:K500),'01_前提・方針'!$C3),1))

## 05_ガント
表示開始日
表示日数 | 140
ID | タスク | 担当 | 開始 | 終了

## 06_案件トラッカー
案件ID | 会社名 | プラン | ステータス | 開始日 | 終了予定 | 次回MTG | 月次売上（円） | Sat h/週 | Uni h/週 | Tim h/週 | メモ

## 07_容量
ロール別 稼働（週次）
入力（変更してOK）
ロール | 稼働上限 h/週 | 割当 h/週（案件合計） | 稼働率
Sat | 20
Uni | 20
Tim | 20

## 08_RACI
成果物/領域 | Sat(PM/BD) | Uni(講師) | Tim(講師) | 外部デザイン | 外部開発 | クライアント承認者
キックオフ/計画 | A/R | C | C | I | I | C
プラン定義/価格/成果物 | A/R | C | C | I | I | C
提案書/ヒアリング | A/R | C | C | I | I | C
LPコピー/営業資料 | A/R | I | I | C | I | I
デリバリー（ライトニング） | A | R | R | I | I | C
効果測定/事例化 | A/R | C | C | I | I | C

## 09_リスクログ
ID | リスク内容 | 発生確率 | 影響度 | 検知シグナル | 対策（予防） | 対策（発生時） | オーナー | 状態 | メモ
R01 | 補助金制度の変更/停止で提案が弱くなる | 中 | 大 | 制度変更ニュース/要件更新 | 補助金なしでも成立する価値提案を用意 | 価格・プラン再設計 | Sat | Open
R02 | 大手参入・コモディティ化で差別化が薄れる | 高 | 大 | 価格下落/広告増 | 短期成果（ライトニング）+成果物テンプレで差別化 | ICP再定義/事例を尖らせる | Sat | Open
R03 | 成果（ROI）が曖昧で成約が落ちる | 高 | 大 | 提案でROI質問増 | 効果測定の仕組みを先に作る | 事例追加/保証条件見直し | Sat | Open
R04 | デリバリー工数が膨らみ品質が落ちる | 中 | 大 | 稼働率>100%が続く | WBS/SOPで標準化、スコープ固定 | 納期調整/増員/外注 | Sat | Open
R05 | 情報セキュリティ懸念で導入が止まる | 中 | 中 | NDA/制限強い | データ取扱い・非学習設定の説明資料 | 制限運用の代替提案 | Sat | Open

## 10_月次売上計画
ここは売上のざっくり見通し用（プラン別の受注数入力）。詳細PL/BSは別モデルに接続して使う想定。
月 | ライトニング（件） | 伴走（件） | 研修（件） | 月次売上（円） | 目標提案数 | 目標初回MTG数 | 目標リード数
2026-02 | 0 | 0 | 0
2026-03 | 0 | 0 | 0
2026-04 | 0 | 0 | 0
2026-05 | 0 | 0 | 0
2026-06 | 0 | 0 | 0
2026-07 | 0 | 0 | 0
2026-08 | 0 | 0 | 0
2026-09 | 0 | 0 | 0
2026-10 | 0 | 0 | 0
2026-11 | 0 | 0 | 0
2026-12 | 0 | 0 | 0
2027-01 | 0 | 0 | 0
2027-02 | 0 | 0 | 0
2027-03 | 0 | 0 | 0
2027-04 | 0 | 0 | 0
2027-05 | 0 | 0 | 0
2027-06 | 0 | 0 | 0
2027-07 | 0 | 0 | 0
2027-08 | 0 | 0 | 0
2027-09 | 0 | 0 | 0
2027-10 | 0 | 0 | 0
2027-11 | 0 | 0 | 0
2027-12 | 0 | 0 | 0
2028-01 | 0 | 0 | 0